|  |  |  | 供应商管理规范 |  | 编 号：WIN-GYS-001.02 版 本：B/1.0 生效日期：2026.1.1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 供应商监约管理作业指导书 |  |  |  |  |
| 供应商监约管理作业指导书 密 级：B级 发放编号：WIN-GYS-001.02 编 制：张静 审 核：邹文 批 准：王龙贵 |  |  |  |  |  |  |  |
| 版本修订记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 修订日期 | 修订内容 |  | 修订人 |  | 版本 | 备注 |

- 范围

- 本规范适用于与公司订立服务合同的所有供应商，涵盖对其人员配置、资信文件、考勤管理、合同执行至服务成果的全过程监督与考核。

- 控制目标

- 规范供应商履约管理，履行甲方管理责任，确保其服务过程与成果符合合同约定与公司管理体系要求，保障公司及业主的合法权益。

- 职责

  - 运营管理部

    - 建立健全公司供应商监督管理体系，制定并持续完善相关管理制度、作业标准与考评流程。

    - 监督、指导各服务中心对供应商的合同执行与日常管理工作，确保公司管理体系要求在现场有效落实。

    - 组织对供应商进行综合评价，为供应商的准入、续约或清退提供决策依据。

  - 服务中心

    - 负责对供应商的现场作业实施日常监督，包括但不限于人员服务礼仪、操作规范、工作效能及安全行为等。

    - 依据公司管理体系，组织并实施对供应商人员的持续在岗培训，确保本公司制度规范与作业标准得到有效贯彻，杜绝“以包代管”。

    - 负责监督、记录并核实供应商人员的出勤状况，确保考勤数据真实、准确。

    - 根据合同约定及考评结果，定期通过公司OA系统提报服务费用支付申请，并附具相关记录。

    - 负责执行运营管理部审核确认的违约扣款建议，特殊情况须履行专项报批程序。

  - 其他相关部门

    - 根据《供应商管理规范》中的管理要求审核服务中心对供应商的日常监约资料，确保其合规性与真实性，并针对违约行为提出审核扣款事项及处理意见。

- 作业规程

  - 专业相关部门作业规程

    - 合同审核

- 在服务合同订立前，负责对合同中涉及服务标准、考评条款、违约责任及扣款机制等核心内容进行审核，确保合同条款具备可操作性与风险可控性，为后续执行监督奠定基础。

    - 供应商进场确认与人员复核

      - 监督新引入供应商的进场流程，收集存档服务中心与供应商签订的《服务供方进场确认单》，确保其已完成所有准入手续。

      - 针对关键岗位人员，对服务中心的资质复核情况进行抽查，确保有持证要求的人员持证上岗、人证合一，满足合同与公司安全运营要求。

    - 费用结算

- 在审核费用申请时，重点核查其与日常监督记录、定期考评结果及违约扣款内容的关联性与一致性，确保费用结算真实、准确地反映供应商的实际履约情况。

    - 年度评价

      - 根据《供应商管理规范》组织开展各供应商进行综合评价工作。

      - 该年度评价结果将直接应用于供应商的分级管理，并作为下一年度合同续签、服务范围调整乃至清退决策的核心依据。

  - 服务中心作业规程

    - 人员配置监督

      - 数量要求：服务中心必须确保供应商配备的人员数量符合合同约定，严禁其擅自减员或违规调换。

      - 资质要求：关键岗位人员（如消防控制室值班员等）必须持有效证件上岗，服务中心须核验并存档备案。

      - 稳定性要求：供应商更换人员须按合同约定提前向服务中心报备，并提供新入职人员的资质资料，经服务中心审核认可。

    - 资信文件管理

      - 合同签订后，服务中心须向供应商收集齐全有效的营业执照、行业资质证书、人员社保缴纳证明等资信文件，并确保其完整性、真实性与有效性。

      - 合同履行期间，服务中心应督促供应商每年更新一次资信文件，并重新核验存档。

      - 所有资信文件须由服务中心建立专项档案进行管理，保存期限自合同终止之日起不少于2年，并确保妥善保管、及时更新。

    - 人员考勤监督

      - 考勤方式：供应商人员须按公司规定，采用指纹打卡、人脸识别或定位签到等方式进行考勤。

      - 数据核对：服务中心须主导并于每月5日前与供应商共同完成上月考勤数据的核对。出现异常（如缺勤、迟到）时，须要求供应商提供书面说明，并经服务中心确认。

      - 缺勤处理：依据合同约定及考勤核对结果，对缺勤情况在结算服务费时进行相应扣减，或要求其限期整改。

    - 合同执行情况监督

      - 进场确认：供应商进场当日，服务中心与其签订《服务供方进场确认单》，并将《服务供方进场确认单》提交至运营管理部报备。

      - 服务标准：服务中心须严格要求供应商按照合同约定的服务内容、作业频次与质量标准执行，不得降低或变更。

      - 费用结算：服务中心须依据合同约定及考评结果，核定应付服务费。对未达标项，须按合同条款在申请支付时予以扣减。

      - 变更管理：确需更换供应商时，服务中心应提前30个工作日提交书面申请，详述更换理由并提供现场管理记录（如不合格提示单、沟通函等）作为佐证，经公司正式批准后方可启动更换程序。

- 服务现场的检查与考核

  - 日常检查

    - 服务中心应每日对服务现场进行巡查，对发现的问题予以记录并拍照存证。

    - 巡查中发现的问题、客户投诉或重大事件须当日通报供应商现场负责人，明确整改要求与期限，并跟踪验证整改结果。

  - 月度考评

    - 月度考评：按合同约定频次对供应商进行综合考评，考评结果作为分包服务费用申请与结算的核心依据。

    - 考评内容：考评须严格依据合同条款及公司管理要求，内容应涵盖：

    - 人员配置：数量、资质及稳定性符合情况。

    - 资信文件：完整性、有效性及更新及时性。

    - 考勤管理：出勤率与数据真实性。

    - 合同执行：服务质量标准达成度与客户满意度。

  - 考评结果

    - 费用结算：服务中心须依据现场日常监督与月度考评的实际情况，如实填写合同约定的考评记录，并据此编制服务费用支付申请。结算佐证材料要求如下：

| - 序号 | - 服务内容 | - 费用申请佐证资料 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - 保洁 | - 包含不限于：发票、服务供方费用支付确认表、考勤表、缺岗空岗明细表、人员便宜放行比例表、现场服务品质考核评分表、人员上岗审核表 |
| 2 | - 绿化 |  |
| 3 | - 秩序 |  |
| 4 | - 工程 |  |
| 5 | - 电梯 | - 包含不限于：发票、服务供方费用支付确认表、电梯日常保养工作评分表 电梯维保记录 |
| - 6 | - **维保（消防、空调、智能化维保等） | - 包含不限于：发票、《***维保确认单》《***维保报告》 《***维保记录》 |
| 7 | - **检测（避雷检测、水质检测等） | - 包含不限于：发票、作业记录、检测报告 |
| 8 | - 生活垃圾清运 | - 包含不限于：发票、清运记录 |
| 9 | - 大件垃圾清运 | - 包含不限于：发票、清运记录、清理前后照片 |
| 10 | - 管道/化粪池清掏 | - 包含不限于：发票、清掏作业记录、有限空间作业审批表 |

- 注：酬金制服务中心，佐证资料需要增加与业委会沟通确认的联系单；其他未尽事项，根据合同约定提交相应资料。

    - 整改与处罚

      - 在服务过程中，应运用《不合格控制程序》，对现场服务予以识别和控制。

      - 日常检查：针对不合格的供应商，服务中心必须立即下达《整改通知书》，责令其在7日内完成整改并提交报告。

      - 月度考评：若供应商连续考评结果不合格，或出现重大违约事件（例如：人员斗殴、重大服务事故、严重安全隐患、提供虚假资料等），服务中心须按照合同约定，启动合同终止程序并追究其相应的违约责任。

  - 年度考评

- 参与运营管理部牵头组织的供应商进行的综合评价，根据供应商现场服务情况填制《供应商评价表》。

- 支持文件

  - 《供应商管理规范》WIN-GYS-001

  - 《服务供方进场确认单》WIN-GYS-001.02.01

  - 《花名册》WIN-GYS-001.02.02

  - 《设备/工具清单》WIN-GYS-001.02.03

  - 《不合格控制程序》WIN-PZ-05