## Sheet1
北江大堤维护单位扣分及消分统计表(有害生物防治)
项目名称 |  | 2026年度北江大堤有害生物防治项目 |  |  |  | 合同编号 | [5 empty] | 维护单位名称 | [18 empty] | 统计时间
序号 | 考核 项目 | 考核内容 | 基础 分数 | 考核 扣分 | 实际 得分 | 累计 扣分 | 累计 消分 | 石角堤段 |  |  |  | 芦苞堤段 |  |  |  | 芦苞水闸 |  |  |  | 黄塘堤段 |  |  |  | 西南堤段 |  |  |  | 西南水闸 |  |  |  | 狮山堤段
[8 empty] | 扣分单 编号 | 扣分 | 消分单 编号 | 消分 | 扣分单 编号 | 扣分 | 消分单 编号 | 消分 | 扣分单 编号 | 扣分 | 消分单 编号 | 消分 | 扣分单 编号 | 扣分 | 消分单 编号 | 消分 | 扣分单 编号 | 扣分 | 消分单 编号 | 消分 | 扣分单 编号 | 扣分 | 消分单 编号 | 消分 | 扣分单 编号 | 扣分 | 消分单 编号 | 消分
一 | 项目 组织 管理 (10 分 ) | 1、维护单位制定维护方案和度汛预案情况。
2、维护单位开工申请情况及年度实施计划按时报送情况。
3、管理人员按照投标书承诺的人员到岗情况。
4、维护质量保证体系落实及项目管理制度制定等情
5、投标承诺的主要维护机械设备进场情况。
二 | 项目 进度 管理 (10 分 ) | 1、按招标文件和批准的实施方案确定的进度计划完成情况。
2、工程进度滞后，应有可行的加快工程维护进度方案和采取加快维护进度的措施情况。
3、专项工程因维护单位原因，开工滞后，无故要求压缩或拖延工期的。
4、及时报送周、月工作计划并执行。
三 | 维护 质量 管理 (35 分 ) | 1、按照防治技术标准、项目需求和等维护质量执行情况。
2、按照相关规程规范、防治技术标准和合同约定，对防治药物等进行存放和检验情况。
3、严格工序管理，做好巡查、灭杀和复查记录等情况。
4、其他防治灭杀情况
5、对现场防治质量问题的整改、处理落实情况。
四 | 项目 现场 管理 (25 分 ) | 1、项目经理、项目技术负责人按业主要求参加技术交底会、验收会等工作例会和办理请假手续执行情况
2、及时办理各项现场签证手续情况
3、招标文件明确的防治人员到岗情况。现场管理负责人在岗情况。
4、开展有害生物巡查及水利工程白蚁普查执行情况。
5、灭杀处理执行情况
6、堤段驻点办公环境整洁、有序，布置合理，无堆放杂物情况。
五 | 项目 结算 资金 管理 (5分 ) | 1、制订维护项目结算、资金管理有关程序和制度情况。会计档案资料保存管理情况。
2、财务管理和项目结算支付手续情况。
3、工程资金流向清晰，管理规范，专款专用。
4、支付、拖欠工人工资的情况。
六 | 安全 文明 管理 (10 分) | 1、安全生产责任制度的建立及落实情况。
2、定期召开安全工作例会，开展安全教育培训和班前教育情况。相关管理人员、作业人员的安全生产考核合格证。
3、防治施工人员应按规定佩戴手套等防护用品，灭杀施工符合安全规程；
4、开展安全隐患自查及整改情况
5、安全生产费用计划、使用和台账
6、项目部场地、恶汉药品堆放、安全反光服等各项安全文明维护管理均应符合有关要求。
七 | 档案 资料 管理 (5分 ) | 1、专人负责资料管理，及时分类、整理，档案资料存放条件符合要求。收发文登记制度健全，收文、发文均应有相应记录。
2、档案资料规范性、完整性、真实性。
3、按防治合同要求编制工作报告，在规定的时间报送业主。
4.验收会议前提交档案资料审核情况。
合计得分
八 | 奖励项
总得分
| 否决项情况说明 |  |  |  |  | 说明：发出扣分通知单0份，共扣0分；收到消分申请单0份，共消0分。 石角堤段：扣分单0份，共扣0分；消分单0份，共消0分。 芦苞堤段：扣分单0份，共扣0分；消分单0份，共消0分。 黄塘堤段：扣分单0份，共扣0分；消分单0份，共消0分。 西南堤段：扣分单0份，共扣0分；消分单0份，共消0分。 狮山堤段：扣分单0份，共扣0分；消分单0份，共消0分。 奖励加分：无。
| 考核评定等级 |  | 优秀
考核组组长签名：
统计人签名